## RFC- Ejemplo
REQUERIMIENTO DE CAMBIO - RFC
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE
Nombre |  | Dairon |  |  |  | Asignado a |  | Sebastian Acuña
Área/Entidad |  | Desarrollo |  |  |  | Cargo |  | BD/Gestión
Teléfono |  | 56972346343 |  |  |  | Correo electrónico |  | sebastianacuña@gmail.cl
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CAMBIO
CLIENTE |  |  | CÓDIGO DEL CAMBIO |  | FECHA DE REQUERIMIENTO (de/mm/aaaa) |  |  | ELEMENTOS DE CONFIGURACIÓN AFECTADOS (CI) (Nombre de host)
School in One |  |  | MF-001 |  | 2024-11-15 |  |  | Base de datos se modifica para mejorar funcionalidad
FECHA EJECUCION DE ACTIVIDADES (Fecha programada de Inicio) |  |  |  | HORA EJECUCION DE ACTIVIDADES (hh:mm) |  | TIEMPO ESTIMADO EJECUCION DE ACTIVIDADES - HORAS (incluye Rollback) |  |  | ¿GENERA INDISPONIBILIDAD DEL SERVICIO?
2024-11-19 |  |  |  | 9:00 |  | 8 |  |  | SI | x | NO
LINEA DE SERVICIO AFECTADA (señale con X) |  |  |  | PRODUCTO AFECTADO (Registre el NOMBRE del elemento específico afectado con el cambio, en la casilla que corresponda)
Centro de Datos |  |  | x | Aplicación | Administración escolar "School in One"
Redes / Telecomunicaciones |  |  |  | Enlace | https://github.com/Tntnsbtn/File_Portafolio_Titulo/commit/ca9f1d55ede8e74dfb0749057a97821e3f4df2b3#diff-a5c01289d45f6889753450da52da6b54fbfc26c5280e271a7163829bd8eb10b6
CCC / Mesa De Ayuda |  |  |  | Campaña
Soporte Aplicaciones |  |  |  | Otros
Soporte Infraestructura
Otro
URGENCIA DEL CAMBIO |  |  |  |  | Baja |  | Media |  | Alta |  | Crítica | x
URGENCIA: La urgencia se basa en la tipificación de las acciones a ejecutar: - Crítica: El cambio es requerido para habilitar y/o restaurar los servicios. - Alta: El cambio es requerido para corregir un error que está generando indisponibilidad parcial de los servicios. - Media: El cambio es requerido para implementar ajustes funcionales en los servicios. - Baja: El cambio es requerido para implementar mejoras y/o liberar nuevas versiones planeadas de los servicios.
ANTECEDENTES DEL CAMBIO (¿POR QUÉ SE REQUIERE?)
Se necesita realizar este cambio, ya que, hubo una modificacion en las opciones de visualizacion o funciones, lo que hizo que se necesitacen agregar campos a algunas tablas y modificar algunas relaciones entre las mismas
BENEFICIOS DEL CAMBIO O LAS CONSECUENCIAS DE NO REALIZARLO
Esto beneficia enormemente, ya que, abre un sin fin de posibilidades teniendo en consideración tem,as legales por el giro del proyecto y la información que maneja
3. PLANES ASOCIADOS AL CAMBIO
PLAN | TAREA |  |  |  | HORA |  | FECHA/ HORA FINALIZACIÓN |  | RESPONSABLE |  | CELULAR
| Reunion de preparacion |  |  |  | 9:00 |  | 2023-11-21 10:00 |  | Sebastián Acuña |  | 56956847598
| Implementar ambiente de modificacion |  |  |  | 10:00 |  | 2023-11-21 10:30 |  | Sebastián Acuña |  | 56956847598
| Realizar respaldo de la aplicación |  |  |  | 10:30 |  | 2023-11-21 11:30 |  | Sebastián Acuña |  | 56956847598
| Detectar los cambio hecho previamente |  |  |  | 11:30 |  | 2023-11-21 12:30 |  | Sebastián Acuña |  | 56956847598
| Corregir los cambio previos |  |  |  | 12:30 |  | 2023-11-21 13:30 |  | Sebastián Acuña |  | 56956847598
| Documentar los cambios realizados |  |  |  | 14:30 |  | 2023-11-21 15:30 |  | Sebastián Acuña |  | 56956847598
PLAN DE PRUEBAS | Navegar por la plataforma |  |  |  | 15:30 |  | 2023-11-21 16:30 |  | Sebastián Acuña |  | 56956847598
| Comprobar funcionalidad de la aplicación |  |  |  | 16:30 |  | 2023-11-21 17:00 |  | Sebastián Acuña |  | 56956847598
| Comprobar rendimiento |  |  |  | 17:00 |  | 2023-11-21 17:30 |  | Sebastián Acuña |  | 56956847598
| Documentar las pruebas efectuadas por QA |  |  |  | 17:30 |  | 2023-11-21 18:00 |  | Sebastián Acuña |  | 56956847598
PLAN DE REVERSIÓN (Roll-back)
4. GESTIÓN DEL RIESGO
SUCESO |  |  | ACCION DE MITIGACIÓN |  |  |  | RESPONSABLE |  |  | NUMERO CELULAR
Problemas de Conexión |  |  | Modificar BD |  |  |  | Sebastián Acuña |  |  | 56956847598
5. ENTREGABLES Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
ENTREGABLE |  |  |  |  | CRITERIO DE ACEPTACIÓN
Modelo nuevo de BD, Script de generación dde tablas y data de poblado inical. |  |  |  |  | Se debe pponer deacuerdo la BD con las funciones y alcnace que tendrán las mismas
6. ANEXOS
Documentos de cambios: - Documento control de cambios
7. APROBACIÓN SOLICITUD
NOMBRE |  |  |  | ROL |  | FECHA (dd/mm/aaaa) |  | APROBACIÓN* |  |  | CORREO ELECTRÓNICO
Dairon marín |  |  |  | Programador |  | 2023-11-20 |  | SI |  |  | dai.marin@gmail.com
8. INFORMACIÓN DEL CAMBIO
PRIORIDAD DEL CAMBIO |  |  |  |  | Baja |  | Media |  | Alta |  | Crítica | x
TIPO DE CAMBIO |  |  |  | Pre Aprobado | Rutinario |  | Normal |  | Emergen. | X | Document.
# Incidente
TIPO DE CAMBIO: El Tipo de cambio se basa en la Aprobación necesaria, validaciones para su ejecución y el proceso que sigue: - Rutinario: Cambios en que no se vea afectado un ACN. RFC debe presentarse al menos 8 horas hábiles antes del cambio. - Normal: Cambio involucra un ACN. Debe ser evaluado por el CAB y el RFC debe ser presentado al menos 8 horas hábiles antes del cambio. - Emergencia: Si involucra ACN y se debe evaluar en fecha distinta a sesión normal de CAB. Debe ser evaluado por CE. Si no involucra ACN y RFC se presenta con menos de 8 horas de anticipación. - Documental: Es una cambio de alto impacto producto de una Incidencia o Crisis, se debe indicar número de Incidencia.
9. APROBACIÓN EJECUCIÓN
|  |  |  | GESTOR DE CAMBIOS | CAB |  | CE
NOMBRE |  |  |  | CARGO |  | FECHA |  | APROBACIÓN* |  |  | CORREO ELECTRÓNICO
Dairon |  |  |  | Programador |  | 2023-11-20 |  | SI |  |  | dai.marin@gmail.com
*La APROBACIÓN de ejecución de los cambios se puede formalizar a través de: a) Firma del RFC. b) Correo Electrónico de aprobación de los integrantes del comité. c) Acta de Comité de Cambios.
CAMBIO APROBADO
SI |  | X | OBSERVACIONES |  | Cambio aprobado para esta fase del desarrollod el proyecto, se siguen realizando correcciones a la BD
NO
INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO
(No anexar al formato)
1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE
· Nombre: Nombre de la persona autorizada para solicitar cambios
· Asignado a: Líder responsable del cambio.
· Área / Entidad: Área o Entidad a la que pertenece el solicitante
· Cargo: Cargo del solicitante en la Entidad propietaria del servicio
· Teléfono: Teléfono de contacto del solicitante
· Correo electrónico: Cuenta de correo institucional del solicitante
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CAMBIO
· Cliente: Nombre del Cliente al cual corresponde la solicitud de cambio.
· Código del Cambio: Número de ticket asignado. Este espacio es llenado por el gestor de Cambios.
· Fecha de Requerimiento: Indique la fecha en la que está registrando su solicitud.
· Elemento de Configuración Afectado: Indique el nombre del servidor, servicio o equipo afectado con el cambio.
· Descripción del cambio: Registre una descripción general del cambio que permita dimensionar el alcance del mismo.
· Fecha Estimada Ejecución de Actividades: Registre en formato dd/mm/aaaa la fecha en que debe ser ejecutado el cambio.
· Hora Estimada Ejecución de Actividades: Registre en formato hh:mm la hora en que debe iniciarse la ejecución del cambio.
· Tiempo Estimado Ejecución de Actividades - Horas: Indique la duración estimada del cambio (en horas). La duración de la ventana está dada por la sumatoria de los tiempos establecidos para los planes de ejecución, pruebas y rollback.
· ¿Genera Indisponibilidad del Servicio?: Marque con una equis (X) Sí o No según corresponda
· Línea de Servicio Afectada: Señale con una equis (X) la línea de servicio afectada con el cambio.
· Producto Afectado: Registre el nombre de la aplicación, enlace, servicio u otro producto afectado con el cambio, según corresponda.
· Urgencia del Cambio: Marque con una equis (X) la urgencia del cambio según la clasificación que se indica:
Crítica: El cambio es requerido para habilitar y/o restaurar los servicios.
Alta: El cambio es requerido para corregir un error que está generando indisponibilidad parcial de los servicios.
Media: El cambio es requerido para implementar ajustes funcionales en los servicios.
Baja: El cambio es requerido para implementar mejoras y/o liberar nuevas versiones planeadas de los servicios.
· Antecedentes del Cambio: Indique por qué se requiere ejecutar el cambio.
· Beneficios del Cambio o Consecuencias de No realizarlo: Indique los beneficios que el área/entidad/usuarios recibirán con la ejecución de la actividad o las consecuencias negativas de que no sea ejecutado.
3. PLANES ASOCIADOS AL CAMBIO (de la sumatoria de los tiempos estimados para estos planes se obtiene la duración estimada total de la ventana)
· Plan de Ejecución: Detalle las actividades, cronograma, responsables (detallar especialista a cargo) y contacto de cada una de las principales actividades a desarrollar. Se debe registrar la fecha y hora de inicio y finalización para cada actividad.
· Plan de pruebas: Detalle las actividades, cronograma, responsables y contacto de cada una de las actividades a desarrollar para probar el resultado del cambio. Se debe registrar la fecha y hora de inicio y finalización para cada actividad. Se pueden anexar documentos que contengan dicha información, mencionando el nombre del anexo.
· Plan de Reversión (roll-back): Detalle las actividades, cronograma, responsables y contacto de cada una de las acciones a ejecutar en caso de que el cambio no sea exitoso. Se debe registrar la fecha y hora de inicio y finalización para cada actividad.
4. GESTIÓN DEL RIESGO. Identifique los riesgos que podrían tener un impacto negativo en el propósito del cambio. Defina las acciones que tomará para disminuir la ocurrencia y el impacto, junto con los responsables de dichas actividades.
5. ENTREGABLES Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN. Identifique los entregables que producirá el cambio y describa los criterios de aceptación para cada uno de ellos. Los criterios serán validados para el cierre y aceptación de los entregables.
6. DOCUMENTOS ANEXOS. Identifique todos los documentos que considere se deben tener en cuenta para efectuar el cambio y entréguelos anexos al formato, Acá debe adjunta los correos de aprobación de los respectivos Líderes Especialistas.
7. APROBACION DE LA SOLICITUD. Registre el nombre del Líder Especialista, que ha aprobado el cambio, la fecha de solicitud y la aprobación correspondiente.
8. INFORMACION PARA SER GESTIONADA POR EL GESTOR DE CAMBIOS. El Gestor de Cambios validará el tipo de cambio y prioridad asignada según los criterios de evaluación establecidos, la información sobre la instancia de aprobación (Gestor del Cambio – CAB o ECAB) y los datos del (los) aprobador(es) correspondientes.
9. APROBACIÓN DE EJECUCIÓN. El Gestor de Cambio Validará que la información se encuentre contenida en el cambio.