## Por Recursos
Presupuesto de Proyecto |  |  |  | International Country School
Elaborado por: bitsolucion.com |  |  | % Reserva de Contingencia |  | 30%
Líder del Proyecto: Sebastian Acuña |  |  | Presupuesto | Reservas | Total
Fecha de Inicio: 14/08/2024 |  | Total | 8467885 | 2540365.5 | 11008250.5
Categoría | Recurso |  | Tipo de Unidades | Tasa | Presupuesto
Costos Directos |  |  |  |  | 8467885
Labor (Personal) |  |  |  |  | 6937915
| Jefe de Proyecto |  | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 7605 | 3566745
| Diseñador BD |  | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 4450 | 1263800
| Desarrollador |  | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 4870 | 1417170
| QA |  | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 4060 | 690200
Materiales |  |  |  |  | 1500000
| Notebook |  | 3 Unidades | 500000 | 1500000
Licencias |  |  |  |  | 29970
| Servicios Microsoft SQL Server |  | 1 Servicios | 50000 | 0
| Licencia Windows 11 |  | 3 Licencias | 9990 | 29970
| Servicios Visual Code |  | 1 Licencia | 0 | 0
| Office 365 |  | 3 Licencia | 12990 | 38970
Costos Indirectos |  |  |  |  | 0
| Luz |  | NA | 20000 | 0
| Internet |  | NA | 30000 | 0

## Presupuesto Detallado
Presupuesto de Proyecto |  |  |  |  | International Country School
Elaborado por: bitsolucion.com |  |  |  |  | % Reserva de Contingencia |  | 30%
Líder del Proyecto: Sebastian Acuña |  |  |  |  | Presupuesto | Reservas | Total
Fecha de Inicio: 14/08/2024 |  |  | Total |  | 8506855 | 2552056.5 | 11058911.5
Código | Tarea / Actividad | Elemento | Tipo de Recurso | Tipo de Unidades | Unidades | Tasa | Presupuesto
1 | Fase de Planificacion | [5 empty] | 3018290
1.1 | Kick Off (Stakeholders) | [5 empty] | 1591755
|  | Jefe de Proyecto | Supervisor | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 3 | 7605 | 22815
|  | Notebook | Materiales | 3 Unidades | 3 | 500000 | 1500000
|  | Licencia Windows 11 | Licencias | 3 Licencias | 3 | 9990 | 29970
|  | Office 365 | Licencias | 3 Licencia | 3 | 12990 | 38970
1.2 | Reunion Organizacional de Equipo | [5 empty] | 62955
|  | Jefe de Proyecto | Supervisor | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 3 | 7605 | 22815
|  | Diseñador BD | Construir BD | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 3 | 4450 | 13350
|  | Desarrollador | Programador | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 3 | 4870 | 14610
|  | QA | Tester | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 3 | 4060 | 12180
1.3 | Carta Gantt | [5 empty] | 60840
|  | Jefe de Proyecto | Supervisor | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 8 | 7605 | 60840
1.4 | Toma de Requerimientos | [5 empty] | 62955
|  | Jefe de Proyecto | Supervisor | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 3 | 7605 | 22815
|  | Diseñador BD | Construir BD | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 3 | 4450 | 13350
|  | Desarrollador | Programador | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 3 | 4870 | 14610
|  | QA | Tester | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 3 | 4060 | 12180
1.5 | Analisis de los Requerimientos | [5 empty] | 22815
|  | Jefe de Proyecto | Supervisor | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 3 | 7605 | 22815
1.6 | Diagrama UML | [5 empty] | 60840
|  | Jefe de Proyecto | Supervisor | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 8 | 7605 | 60840
1.7 | Casos de Uso Extendido | [5 empty] | 60840
|  | Jefe de Proyecto | Supervisor | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 8 | 7605 | 60840
1.8 | Analisis del Caso | [5 empty] | 49900
|  | Jefe de Proyecto | Supervisor | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 4 | 7605 | 30420
|  | Desarrollador | Programador | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 4 | 4870 | 19480
1.9 | Matriz de Responsabilidad RACI | [5 empty] | 22815
|  | Jefe de Proyecto | Supervisor | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 3 | 7605 | 22815
1.10 | Diagrama EDT | [5 empty] | 60840
|  | Jefe de Proyecto | Supervisor | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 8 | 7605 | 60840
1.11 | Matriz EDT | [5 empty] | 60840
|  | Jefe de Proyecto | Supervisor | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 8 | 7605 | 60840
1.12 | Acta de Constitucion | [5 empty] | 30420
|  | Jefe de Proyecto | Supervisor | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 4 | 7605 | 30420
1.13 | Registro de Riesgos | [5 empty] | 30420
|  | Jefe de Proyecto | Supervisor | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 4 | 7605 | 30420
1.14 | Modelos de Base de Datos | [5 empty] | 96440
|  | Jefe de Proyecto | Supervisor | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 8 | 7605 | 60840
|  | Diseñador BD | Construir BD | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 8 | 4450 | 35600
1.15 | Mockup | [5 empty] | 677000
|  | Jefe de Proyecto | Supervisor | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 40 | 7605 | 304200
|  | Diseñador BD | Construir BD | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 40 | 4450 | 178000
|  | Desarrollador | Programador | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 40 | 4870 | 194800
1.16 | Informe ERS | [5 empty] | 30420
|  | Jefe de Proyecto | Supervisor | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 4 | 7605 | 30420
1.17 | Documento de Definicion Proyecto APT Fase 1 | [5 empty] | 15210
|  | Jefe de Proyecto | Supervisor | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 2 | 7605 | 15210
1.18 | Revision de la Documentacion | [5 empty] | 20985
|  | Jefe de Proyecto | Supervisor | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 1 | 7605 | 7605
|  | Diseñador BD | Construir BD | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 1 | 4450 | 4450
|  | Desarrollador | Programador | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 1 | 4870 | 4870
|  | QA | Tester | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 1 | 4060 | 4060
2 | Fase de Analisis y Diseño | [5 empty] | 707335
2.1 | Reunion Organizacional de Equipo | [5 empty] | 20985
|  | Jefe de Proyecto | Supervisor | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 1 | 7605 | 7605
|  | Diseñador BD | Construir BD | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 1 | 4450 | 4450
|  | Desarrollador | Programador | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 1 | 4870 | 4870
|  | QA | Tester | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 1 | 4060 | 4060
2.2 | Atributos de Calidad | [5 empty] | 22815
|  | Jefe de Proyecto | Supervisor | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 3 | 7605 | 22815
2.3 | Escenarios de Calidad | [5 empty] | 22815
|  | Jefe de Proyecto | Supervisor | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 3 | 7605 | 22815
2.4 | Documento de Arquitectura (DAS) | [5 empty] | 22815
|  | Jefe de Proyecto | Supervisor | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 3 | 7605 | 22815
2.5 | Diagrama de Componentes | [5 empty] | 99800
|  | Jefe de Proyecto | Supervisor | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 8 | 7605 | 60840
|  | Desarrollador | Programador | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 8 | 4870 | 38960
2.6 | Diagrama de Despliegue | [5 empty] | 96440
|  | Jefe de Proyecto | Supervisor | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 8 | 7605 | 60840
|  | Diseñador BD | Construir BD | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 8 | 4450 | 35600
2.7 | Diagrama de Actividades | [5 empty] | 99800
|  | Jefe de Proyecto | Supervisor | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 8 | 7605 | 60840
|  | Desarrollador | Programador | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 8 | 4870 | 38960
2.8 | Diagrama de Secuencia | [5 empty] | 99800
|  | Jefe de Proyecto | Supervisor | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 8 | 7605 | 60840
|  | Desarrollador | Programador | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 8 | 4870 | 38960
2.9 | Diagrama de Clases | [5 empty] | 60840
|  | Jefe de Proyecto | Supervisor | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 8 | 7605 | 60840
2.10 | Diccionario de Base de Datos | [5 empty] | 48220
|  | Jefe de Proyecto | Supervisor | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 4 | 7605 | 30420
|  | Diseñador BD | Construir BD | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 4 | 4450 | 17800
2.11 | Script de Base de Datos | [5 empty] | 48220
|  | Jefe de Proyecto | Supervisor | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 4 | 7605 | 30420
|  | Diseñador BD | Construir BD | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 4 | 4450 | 17800
2.12 | Documento Desarrollo Final Proyecto APT Fase 2 | [5 empty] | 22815
|  | Jefe de Proyecto | Supervisor | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 3 | 7605 | 22815
2.13 | Revision de la Documentacion | [5 empty] | 41970
|  | Jefe de Proyecto | Supervisor | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 2 | 7605 | 15210
|  | Diseñador BD | Construir BD | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 2 | 4450 | 8900
|  | Desarrollador | Programador | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 2 | 4870 | 9740
|  | QA | Tester | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 2 | 4060 | 8120
3 | Fase de Desarrollo | [5 empty] | 2274030
3.1 | Implementacion Ambiente de Desarrollo | [5 empty] | 30420
|  | Jefe de Proyecto | Supervisor | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 4 | 7605 | 30420
3.2 | 1. Menu Principal | [5 empty] | 87240
1.1 Inicio
|  | Desarrollador | Programador | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 1 | 4870 | 4870
1.2 Admision
|  | Desarrollador | Programador | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 1 | 4870 | 4870
1.3 Iniciar Sesion
|  | Diseñador BD | Construir BD | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 1 | 4450 | 4450
|  | Desarrollador | Programador | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 1 | 4870 | 9740
1.4 Galeria
|  | Desarrollador | Programador | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 4 | 4870 | 19480
1.5 Nosotros
|  | Desarrollador | Programador | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 2 | 4870 | 9740
1.6 Contacto
|  | Desarrollador | Programador | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 1 | 4870 | 4870
1.7 Carrusel de Imágenes
|  | Desarrollador | Programador | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 3 | 4870 | 14610
1.8 Banner con Informacion de la Empresa
|  | Desarrollador | Programador | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 3 | 4870 | 14610
3.3 | 2. Menu Docente | [5 empty] | 364740
2.1 Inicio
|  | Desarrollador | Programador | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 1 | 4870 | 4870
2.2 Actualizar
|  | Diseñador BD | Construir BD | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 1 | 4450 | 4450
|  | Desarrollador | Programador | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 1 | 4870 | 9740
2.3 Cerrar Sesion
|  | Diseñador BD | Construir BD | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 1 | 4450 | 4450
|  | Desarrollador | Programador | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 1 | 4870 | 9740
2.4 Listado de Cursos
|  | Diseñador BD | Construir BD | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 3 | 4450 | 13350
|  | Desarrollador | Programador | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 3 | 4870 | 9740
2.5 Ver Curso
|  | Desarrollador | Programador | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 4 | 4870 | 19480
2.5 Banner con Informacion de la Empresa
|  | Desarrollador | Programador | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 3 | 4870 | 14610
2.7 Administrar Clase
2.7.1 Listado de Alumnos
|  | Diseñador BD | Construir BD | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 3 | 4450 | 13350
|  | Desarrollador | Programador | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 3 | 4870 | 9740
2.7.2 Actualizar
|  | Desarrollador | Programador | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 1 | 4870 | 4870
2.7.3 Volver
|  | Desarrollador | Programador | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 1 | 4870 | 4870
2.7.4 Crear
|  | Diseñador BD | Construir BD | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 3 | 4450 | 13350
|  | Desarrollador | Programador | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 3 | 4870 | 9740
2.7.5 Modificar
|  | Diseñador BD | Construir BD | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 3 | 4450 | 13350
|  | Desarrollador | Programador | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 3 | 4870 | 9740
2.7.6 Administrar Notas
2.7.6.1 Visualizar Datos Alumno
|  | Diseñador BD | Construir BD | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 3 | 4450 | 13350
|  | Desarrollador | Programador | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 3 | 4870 | 9740
2.7.6.2 Actualizar
|  | Desarrollador | Programador | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 1 | 4870 | 4870
2.7.6.3 Volver
|  | Desarrollador | Programador | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 1 | 4870 | 4870
2.7.6.4 Modificar
|  | Diseñador BD | Construir BD | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 3 | 4450 | 13350
|  | Desarrollador | Programador | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 3 | 4870 | 9740
2.7.6.5 Agregar
|  | Diseñador BD | Construir BD | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 3 | 4450 | 13350
|  | Desarrollador | Programador | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 3 | 4870 | 9740
2.7.7 Administrar Anotaciones
2.7.7.1 Visualizar Datos Alumno
|  | Diseñador BD | Construir BD | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 3 | 4450 | 13350
|  | Desarrollador | Programador | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 3 | 4870 | 9740
2.7.7.2 Listado de Anotaciones
|  | Diseñador BD | Construir BD | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 1 | 4450 | 4450
|  | Desarrollador | Programador | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 1 | 4870 | 9740
2.7.7.3 Actualizar
|  | Desarrollador | Programador | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 1 | 4870 | 4870
2.7.7.4 Volver
|  | Desarrollador | Programador | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 1 | 4870 | 4870
2.7.7.5 Crear
|  | Diseñador BD | Construir BD | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 3 | 4450 | 13350
|  | Desarrollador | Programador | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 3 | 4870 | 9740
2.7.7.6 Modficar
|  | Diseñador BD | Construir BD | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 3 | 4450 | 13350
|  | Desarrollador | Programador | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 3 | 4870 | 9740
2.7.7.2 Eliminar
|  | Diseñador BD | Construir BD | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 3 | 4450 | 13350
|  | Desarrollador | Programador | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 3 | 4870 | 9740
3.4 | 3 Menu Administrador | [5 empty] | 840390
3.1 Inicio
|  | Desarrollador | Programador | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 1 | 4870 | 9740
3.2 Asignaturas
|  | Desarrollador | Programador | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 1 | 4870 | 9740
3.4 Cerrar Sesion
|  | Diseñador BD | Construir BD | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 1 | 4450 | 4450
|  | Desarrollador | Programador | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 1 | 4870 | 9740
3.6 Banner con Informacion de la Empresa
|  | Desarrollador | Programador | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 8 | 4870 | 9740
3.7 Administrar Clase
3.7.1 Listado de Alumnos
|  | Diseñador BD | Construir BD | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 4 | 4450 | 17800
|  | Desarrollador | Programador | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 4 | 4870 | 9740
3.7.2 Actualizar
|  | Desarrollador | Programador | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 4 | 4870 | 9740
3.7.3 Volver
|  | Desarrollador | Programador | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 4 | 4870 | 9740
3.7.4 Crear
|  | Diseñador BD | Construir BD | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 8 | 4450 | 35600
|  | Desarrollador | Programador | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 8 | 4870 | 9740
3.7.5 Modificar
|  | Diseñador BD | Construir BD | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 8 | 4450 | 35600
|  | Desarrollador | Programador | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 8 | 4870 | 9740
3.7.6 Administrar Notas
3.7.6.1 Visualizar Datos Alumno
|  | Diseñador BD | Construir BD | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 4 | 4450 | 17800
|  | Desarrollador | Programador | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 4 | 4870 | 9740
3.7.6.2 Actualizar
|  | Desarrollador | Programador | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 4 | 4870 | 9740
3.7.6.3 Volver
|  | Desarrollador | Programador | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 4 | 4870 | 9740
3.7.6.4 Modificar
|  | Diseñador BD | Construir BD | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 8 | 4450 | 35600
|  | Desarrollador | Programador | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 8 | 4870 | 9740
3.7.6.5 Agregar
|  | Diseñador BD | Construir BD | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 8 | 4450 | 35600
|  | Desarrollador | Programador | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 8 | 4870 | 9740
3.7.7 Administrar Anotaciones
3.7.7.1 Visualizar Datos Alumno
|  | Diseñador BD | Construir BD | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 4 | 4450 | 17800
|  | Desarrollador | Programador | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 4 | 4870 | 9740
3.7.7.2 Listado de Anotaciones
|  | Diseñador BD | Construir BD | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 4 | 4450 | 17800
|  | Desarrollador | Programador | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 4 | 4870 | 9740
3.7.7.3 Actualizar
|  | Desarrollador | Programador | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 4 | 4870 | 9740
3.7.7.4 Volver
|  | Desarrollador | Programador | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 4 | 4870 | 9740
3.7.7.5 Crear
|  | Diseñador BD | Construir BD | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 8 | 4450 | 35600
|  | Desarrollador | Programador | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 8 | 4870 | 9740
3.7.7.6 Modficar
|  | Diseñador BD | Construir BD | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 8 | 4450 | 35600
|  | Desarrollador | Programador | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 8 | 4870 | 9740
3.7.7.7 Eliminar
|  | Diseñador BD | Construir BD | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 8 | 4450 | 35600
|  | Desarrollador | Programador | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 8 | 4870 | 9740
3.7.8 Administrar Curso
3.7.8.1 Volver
|  | Desarrollador | Programador | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 4 | 4870 | 9740
3.7.8.2 Limpiar
|  | Desarrollador | Programador | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 4 | 4870 | 9740
3.7.8.3 Agregar
|  | Diseñador BD | Construir BD | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 8 | 4450 | 35600
|  | Desarrollador | Programador | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 8 | 4870 | 9740
3.7.8.4 Listado de Cursos
|  | Diseñador BD | Construir BD | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 8 | 4450 | 35600
|  | Desarrollador | Programador | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 8 | 4870 | 9740
3.7.9 Administrar Asignatura
3.7.9.1 Volver
|  | Desarrollador | Programador | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 4 | 4870 | 9740
3.7.9.2 Actualizar
|  | Desarrollador | Programador | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 4 | 4870 | 9740
3.7.9.3 Listado de Asignaturas
|  | Diseñador BD | Construir BD | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 8 | 4450 | 35600
|  | Desarrollador | Programador | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 8 | 4870 | 9740
3.7.9.4 Agregar
|  | Diseñador BD | Construir BD | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 8 | 4450 | 35600
|  | Desarrollador | Programador | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 8 | 4870 | 9740
3.7.9.5 Modificar
|  | Diseñador BD | Construir BD | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 8 | 4450 | 35600
|  | Desarrollador | Programador | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 8 | 4870 | 9740
3.7.9.6 Eliminar
|  | Diseñador BD | Construir BD | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 8 | 4450 | 35600
|  | Desarrollador | Programador | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 8 | 4870 | 9740
3.5 | 4 Menu Apoderado | [5 empty] | 951240
3.1 Inicio
|  | Desarrollador | Programador | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 4 | 4870 | 9740
3.2 Volver
|  | Desarrollador | Programador | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 4 | 4870 | 9740
3.3 Cerrar Sesion
|  | Diseñador BD | Construir BD | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 4 | 4450 | 17800
|  | Desarrollador | Programador | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 4 | 4870 | 9740
3.5 Visualizar Datos Alumno
|  | Diseñador BD | Construir BD | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 8 | 4450 | 35600
|  | Desarrollador | Programador | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 8 | 4870 | 9740
3.6 Banner con Informacion de la Empresa
|  | Desarrollador | Programador | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 8 | 4870 | 9740
Documento Informe Final Proyecto APT Fase 2
|  | Desarrollador | Programador | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 16 | 4870 | 9740
Reuniones de Revision
|  | Jefe de Proyecto | Supervisor | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 40 | 7605 | 304200
|  | Diseñador BD | Construir BD | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 40 | 4450 | 178000
|  | Desarrollador | Programador | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 40 | 4870 | 194800
|  | QA | Tester | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 40 | 4060 | 162400
4 | Fase de Pruebas y Control de Calidad | [5 empty] | 1399800
4.1 | Plan de Pruebas | [5 empty] | 466600
|  | Jefe de Proyecto | Supervisor | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 40 | 7605 | 304200
|  | QA | Tester | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 40 | 4060 | 162400
4.2 | Matriz de Control de Cambios | [5 empty] | 466600
|  | Jefe de Proyecto | Supervisor | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 40 | 7605 | 304200
|  | QA | Tester | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 40 | 4060 | 162400
4.3 | Verificacion Alcance | [5 empty] | 466600
|  | Jefe de Proyecto | Supervisor | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 40 | 7605 | 304200
|  | QA | Tester | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 40 | 4060 | 162400
5 | Fase de Implementacion y Cierre | [5 empty] | 1107400
5.1 | Manual de Usuario | [5 empty] | 499000
|  | Jefe de Proyecto | Supervisor | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 40 | 7605 | 304200
|  | Desarrollador | Programador | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 40 | 4870 | 194800
5.2 | Informe de Cierre | [5 empty] | 304200
|  | Jefe de Proyecto | Supervisor | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 40 | 7605 | 304200
5.3 | Documentos Presentacion Proyecto APT Fase 3 | [5 empty] | 304200
|  | Jefe de Proyecto | Supervisor | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 40 | 7605 | 304200

## Datos
Presupuesto de Proyecto |  | International Country School
Elaborado por: bitsolucion.com
Líder del Proyecto: Sebastian Acuña
Fecha de Inicio: 14/08/2024
Elemento | Tipo de Recurso | Tipo de Unidades | Tasa
Jefe de Proyecto | Supervisor | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 7605
Diseñador BD | Construir BD | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 4450
Desarrollador | Programador | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 4870
QA | Tester | 8hrs Diarias / Jornada de 40hrs | 4060
Notebook | Materiales | 3 Unidades | 500000
Servicios Microsoft SQL Server | Licencias | 1 Servicios | 50000
Licencia Windows 11 | Licencias | 3 Licencias | 9990
Servicios Visual Code | Licencias | 1 Licencia | 0
Office 365 | Licencias | 3 Licencia | 12990
Luz | Gastos Indirectos | NA | 20000
Internet | Gastos Indirectos | NA | 30000

## Instructivo
Presupuesto de Proyecto
Elaborado por: pmoinformatica.com
Hoja: Tasas
Descripción: | Se usa para registrar los datos maestros para el cálculo del Presupuesto a partir de los recursos.
Columna | Instrucciones
Elemento | Aquí se especifica el nombre del Recurso, por ejemplo Analista de Sistemas 1, Electricista 1, Gerente de Proyectos, etc.
Tipo de Recurso | Indica si es un Recurso de tipo Labor, cuando es una persona, Consultor, para servicios especializados contratados a terceros, Materiales (por ej. Componentes Electronicos, Piezas, entre otros.), Licencias de Propiedad Intelectual, Gastos por viajes, Gastos indirectos, o cualquier otro que sea necesario especificar.
Tipo de Unidades | El tipo de unidad para medir la utilización del recurso, para el caso de personas, pueden ser las horas o jornadas, para materiales, la cantidad de piezas, volumenes o peso. Pueden utilizarse otras según sea el caso.
Tasa | La tasa en moneda a aplicar por la utilización del recurso, por ejemplo para personas esto será el costo por hora o jornada, para consultores la tarifa, para materiales el costo unitario, y así sucesivamente según el tipo de recurso.
Hoja: Presupuesto detallado
Descripción: | Se detallan los costos por recurso para cada actividad del Proyecto. Luego estos se sumarizan por actividades de mayor nivel
Columna | Instrucciones
Código | Código de Paquete de Trabajo, Tarea de Proyecto o Subtarea, según el método de desglose y codificación de las tareas seleccionado.
Tarea / Actividad | Nombre de la tarea para la cual se está especificando el Presupuesto. Aquí se puede presentar el desglose en tres niveles y la plantilla esta prefabricada para permitir la totalización.
Elemento | Aquí se especifica el nombre del Recurso, por ejemplo Analista de Sistemas 1, Electricista 1, Gerente de Proyectos, etc. Es importante que todo Recurso asignado en esta hoja, corresponda con uno registrado en la hoja de "Datos", para que así el libro Excel pueda determinar la tasa automáticamente.
Tipo de Recurso | Indica si es un Recurso de tipo Labor, Materiales, Licencias, Gastos por viajes, Gastos indirectos, o cualquier otro. Su valor lo obtiene el libro Excel automáticamente, buscando en la Hoja "Datos" la Tasa que corresponde al Elemento especificado.
Tipo de Unidades | El tipo de unidad para medir la utilización del recurso, su valor lo obtiene el libro Excel automáticamente, buscando en la Hoja "Datos" la Tasa que corresponde al Elemento especificado.
Unidades | Aquí se registra el número de unidades del Recurso que consumirá la actividad, debe ser especificado según la estimación realizada (según método de estimación seleccionado).
Tasa | La tasa en moneda a aplicar por la utilización del recurso, su valor lo obtiene el libro Excel automáticamente, buscando en la Hoja "Datos" la Tasa que corresponde al Elemento especificado.
Presupuesto | Multiplicando la tasa en moneda por el uso del recurso, por las unidades, se obtiene el costo total para la actividad por el uso de dicho recurso.
Hoja: Presupuesto por Recursos
Descripción: | En esta hoja se totaliza el presupuesto asociado a cada Recurso. Para ello, se sumariza el presupuesto de cada recurso en cada actividad.
Columna | Instrucciones
Categoría | Se usa esta columna para categorízar los Recursos, como por ejemplo "Costos Directos" y "Costos Indirectos".
Recurso | Aquí se especifica el nombre del Recurso, por ejemplo Analista de Sistemas 1, Electricista 1, Gerente de Proyectos, etc. Es importante que todo Recurso asignado en esta hoja, corresponda con uno registrado en la hoja de "Datos", para que así el libro Excel pueda determinar la tasa automáticamente.
Tipo de Unidades | El tipo de unidad para medir la utilización del recurso, su valor lo obtiene el libro Excel automáticamente, buscando en la Hoja "Datos" la Tasa que corresponde al Elemento especificado.
Tasa | La tasa en moneda a aplicar por la utilización del recurso, su valor lo obtiene el libro Excel automáticamente, buscando en la Hoja "Datos" la Tasa que corresponde al Elemento especificado.
Presupuesto | En esta columna se sumariza el Presupuesto del Recurso en cada actividad de la hoja de Presupuesto Detallado, presentando de esta forma un subtotal por Recurso.