## Referencias de Riesgos
REGISTRO DE RIESGOS
Información General del Proyecto
| * ID Proyecto |  |  |  | ERSHOOL-001
| * Nombre del Proyecto |  |  |  | School All In One
| * Director del Proyecto |  |  |  | Sebastian Acuña
| * Gerente de Proyecto |  |  |  | Fabian Saldaño (Representante del Colegio)
| * Fecha de Inicio |  |  |  | 2024-08-14
| * Fecha de Fin |  |  |  | 2024-12-04
| * Cliente |  |  |  | Country School |  |  | * Área: | Area Administrativa
| * Sponsor |  |  |  | Country School
REFERENCIAS del PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS
|  |  |  | Impacto |  |  | Nivel de Probabilidad | Valores Probabilidad | Comentario
|  |  |  | Bajo | Medio | Alto | Baja | 1 | Podría ocurrir
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | Media | 2 | Es bastante probable
| Probabilidad | Baja | 1 | 1 | 2 | 3 | Alta | 3 | Es casi seguro
|  | Media | 2 | 2 | 4 | 6
|  | Alta | 3 | 3 | 6 | 9 | Nivel Impacto | Valores de Impacto | Comentario
[7 empty] | Bajo | 1 | Atraso menor a un 20%
[7 empty] | Medio | 2 | Atraso entre 20% y 50%
[7 empty] | Alto | 3 | Proyecto fracasa o atraso de más de 100%

## Riesgos
| ID del Proyecto |  | ERSHOOL-001 | Fecha: 02-08-2024
| Nombre del Proyecto |  | School All In One
| Director de Proyecto |  | Sebastian Acuña
Registro y Seguimiento de Riesgos
Fecha Identificación | Nro. | Riesgo/Evento de Riesgo | Categoría | Fuente/Causa/ Condición | Impacta a/ Consecuencias Objetivos Proyecto | Descripción y Comentarios | Riesgo/Evento de Riesgo | Probabilidad | Valor de Probabilidad | Impacto | Valor Impacto | Magnitud | Asignado a (Responsable) | Fecha estimada de ocurrencia | Tipo de Estrategia | Plan de Mitigación | Ponderación de Impacto
2024-08-14 | 1 | Problemas de servidor | Tecnico | El servidor encargado de alojar el sistema, no es capaz de realizar una buena conexión. | Imposibilita al usuario de poder utilizar las funciones del sistema, haciendo que la productividad decaiga cuantiosamente. | Probabilidad de que el servidor presente fallas al momento de la implementacion del sistema, debido a las constantes solicitudes que el usuario efectua. | Molestia por parte de los usuarios. | Alta | 3 | Alto | 3 | 9 | Area de Soporte TI | 2024-12-12 | Evitar | Para evitar dicho problema, se les va a proveer una version de prueba a una cierta cantidad de usuarios random, para que puedan calificar y probar la aplicación y asi evitar la disconformidad al momento de realizar la implementacion final. | 30%
2024-08-14 | 2 | Falla en el sistema windows | Tecnico | Ocurren fallos constantes para poder abrir el navegador y acceder al sistema. | El sistema windows constantemente cierra el navegador por fallas de windows, dejando al usuario sin poder utilizar las funciones requeridas. | Posibilidad de que el usuario tenga el sistema windows instalado de forma incorrecta o que contenga algun virus, dejando al usuario sin poder utilizar el navegador y al sistema. | Problemas de ejecucion y accesibilidad. | Baja | 1 | Medio | 2 | 2 | Area de Soporte TI | 2024-12-04 | Transferir | En un esfuerzo por evitar este problema, se duplicara los tiempos de testo realizados a la aplicación, para asi poder disminuir los posibles problemas. | 10%
2024-08-14 | 3 | Sistema poco amigable | Operativo | El sistema se ha desarrollado con rapidez y sin el requerimiento no funcional "amigable". | La aplicacion no es lo suficientemente amigable para que el usuario pueda entender como utilizar sus funciones, por lo que, esto ocasiona una incoformidad, lentitud y desconocimiento por parte del usuario. | Posibilidad de que no existan procedimientos claros y comunicados adecuadamente la implementacion de los requerimientos del sistema, lo que podría generar confusiones, errores en la puesta en marcha y conflictos entre los datos. | Disconformidad de la aplicacion y problemas al utilizar las funciones del sistema. | Media | 2 | Media | 2 | 4 | Area de Soporte TI | 2024-12-04 | Mitigar | Se duplica los recursos y se ejecuta un plan para mitigar dichos problema de funcionalidad del sistema. | 20%
2024-08-14 | 4 | Falla en la conexión de la pagina al servidor | Operativo | Saturacion del servidor por constantes solicitudes por parte del usuario. | Debido a las constantes solicitudes por parte del usuarios, el servidor queda realentizado y colapsado, dejando como consecuencia la caida del sistema. | Riesgo de que el sistema se caiga debido a las constantes solicitudes de parte del usuario, esto genera una disconformidad y molestia, ademas de la inproductividad por parte de los empleados, al no poder utilizar el sistema. | Genera molestia a la aplicacion y el usuario finalmente abandona el sistema | Alta | 3 | Alto | 3 | 9 | Area de Soporte TI | - | Evitar | Se duplicara el tiempo de desarrollo y testeo para evitar que la aplicación tengan algun fallo en su implementacion final. | 30%
2024-08-14 | 5 | Cambios en los requerimientos | Organizacional | Falta de comunicacion por parte del equipo de desarrollo de la aplicacion y el area de la directiva. | El director ha realizado el cambio de los requerimientos de forma muy repentina y sin aviso a tal punto que se vuelva casi imposible realizar os cambios. | Probabilidad de que el director o cliente, cambie los requerimientos en una fase muy avanzada del proyecto, dejando un periodo muy corto para las modificaciones del sistema. | Retraso y alza en el costo del proyecto debido a los cambios politicos del colegio | Baja | 1 | Medio | 2 | 2 | Directiva | 2024-11-25 | Transferir | Se transfiere la responsabilidad de dicho problema a la directiva para que se vuelva analizar los cambios efectuados. | 10%
2024-08-14 | 6 | Resistencia al uso del nuevo sistema | Organizacional | No todos los usuarios tienen la facilidad de navegar por el sistema. | Algunos usuarios no tienen la accesibilidad y facilidad para obtener un computador y ocuparlo de forma correcta, dejando al sistema abandonado por parte de los usuarios. | Posibilidad de dejar afuera a los usuarios que no tengan la facilidad de ocupar una computador y navegador, dejandolos apartado y sin la oportunidad de consumir las distintas funciones del sistema. | Disminuye la cantidad de usuarios que puedan utilizar el sistema | Media | 1 | Bajo | 1 | 1 | Area de Soporte TI | - | Aceptar | Se acepta la disminucion de usuarios en el sistema. | 5%
2024-08-14 | 7 | Cambios en las preferencias de los usuarios | Interno | La aplicacion no cumple con los estandares requeridos por el usuario. | Hay incomodidad de los usuarios hacia la aplicacion, esto genera que el colegio deba aumentar el costo en las mantenciones y/o modificaciones para solventar los problemas del sistema. | Riesgo de que algunos estudiantes o apoderados muestren resistencia o desconfianza hacia el sistema, prefiriendo volver a los metodos tradicionales, lo que podría afectar la adopción y eficacia del sistema. | Genera desconfianza y rechazo hacia la implementacion del sistema | Baja | 1 | Bajo | 1 | 1 | Area de Soporte TI | - | Aceptar | Debido a los posibles atrasos y costosas mantenciones, se acepta dichos gastos, ya que son parte del proyecto. | 5%
2024-08-14 | 8 | Impacto económico externo que afecta la capacidad del colegio para mantener el sistema | Interno | La aplicacion es muy costosa de mantener, se implementa con fallos y es desechada por los usuarios. | La aplicacion falla al momento de ser implementada, los usuarios muestran sus molestia y eso tiene como consecuencia que el colegio deba aumentar el costo para las modificaciones o simplemente abandonarla. | Riesgo de que el sistema falle al momento de ser implementado, dando como consecuencia la disconformidad y molestia de los usuarios. El colegio debera invertir un gasto adicional para solventar dicha problemática. | La aplicacion queda desecha o abandona sin actualizaciones | Baja | 1 | Bajo | 1 | 1 | Area de Soporte Ti | 2024-12-30 | Transferir | Se transfiere la responsabilidad a otras areas para que se ejecute un plan de actualizacion. | 5%

## Ponderación de Impacto
Riesgo Estándar Proyecto Informático |  |  |  | 30%
Impacto
|  |  | Bajo | Medio | Alto
|  |  | 1 | 2 | 3
Probabilidad | Baja | 1 | 1 | 2 | 3
| Media | 2 | 2 | 4 | 6
| Alta | 3 | 3 | 6 | 9
Ponderación de Impacto
|  |  |  | Magnitud | Porcentaje
|  |  |  | 1 | 5%
|  |  |  | 2 | 10%
|  |  |  | 3 | 15%
|  |  |  | 4 | 20%
|  |  |  | 6 | 25%
|  |  |  | 9 | 30%

## Estrategia
Estrategias según Magnitud
Concepto Magnitud | Valor Magnitud | Estrategia
Baja - Media | 1- 2 | Transferir
Media - Alta | 3 - 4 -6 -9 | Mitigar
Media - Alta | 3 - 4 -6 -9 | Evitar
Baja | 1 | Aceptar